## Hoja 1
Actividad | Responsables | Complejidad | Fecha de inicio | Fecha estimada de compleción | Fecha actual de compleción | Estatus
Asistir a feria Servicio Social | Todos | Fácil | 18 / 01 / 19 | 18 / 01 / 19 | 18 / 01 / 19 | Terminado
Seleccionar proyecto | Todos | Medio | 16 / 01 / 19 | 18 / 01 / 19 | 18 / 01 / 19 | Terminado
Contactar asociación | Hugo, Jose Carlos | Fácil | 19 / 01 / 19 | 19 / 01 / 19 | 21 / 01 / 19 | Terminado
Reunión Socio Formador | Todos | Fácil | 23 / 01 / 19 | 23 / 01 / 19 |  | Terminado
Diseño esqueleto |  | Medio |  |  |  | En progreso
Análisis de requisitos funcionales |  | Difícil |  |  |  | En progreso
Análisis de requisitos de información |  | Difícil |  |  |  | En progreso
Identificar reglas de negocio |  | Medio |  |  |  | A la espera
Modelo Entidad-Relación |  | Difícil |  |  |  | A la espera
Diccionario de datos |  | Medio |  |  |  | A la espera
Documentación de restricciones |  | Medio |  |  |  | A la espera
Modelo Relacional |  | Medio |  |  |  | A la espera
Requisitos no funcionales |  | Medio |  |  |  | A la espera
Mapa del sitio |  | Medio |  |  |  | A la espera
V1 Interfaz de Usuario |  | Difícil |  |  |  | A la espera